## ЧекЛист
СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ
дд.мм.гггг
Источник: v-smart.ru/chek-list |  | ✓ | - выполнено | ● | - отмечено |  |  | Версия от: дд.мм.гггг
|  | ✗ | - не выполнено | н.д | - нет данных / не применимо
|  | ? | - уточнить
№ | Наименование этапа | ✓ | План | Факт | Ед. изм | Дата | Отв. | Комментарий
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1.1 | Выбрать выставку для участия
1.2 | Определить цели и задачи участия в выставке:
поддержать имидж компании
развить клиентскую базу
изучить поведения конкурентов
показать новую продукцию
изучить спрос
собрать обратную связь
другое
1.3 | Определить бюджет участия в выставке
1.4 | Запросить информацию у организаторов
1.5 | Выбрать и забронировать место в выставочном центре
1.6 | Согласовать договор
1.7 | Подписать договор
1.8 | Получить счет
1.9 | Оплатить счет / внести предоплату
1.10 | Иметь под рукой информацию о стенде
1.11 | Заполнить информацию в ЛК участника выставки
сбор информации в каталог
каталог продукции
беджи участников
логотип
система назначения встреч
II. ДЕЛЕГАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ
2.1 | Согласовать количество участвующих в выставке
Участник №1
Участник №2
2.2 | Оформить коммандировки и проживание
2.3 | Приобрести проездные билеты
2.4 | Согласовать количество гостей стенда
2.5 | Заказать беджи гостям стенда
2.6 | Отправить промо-код гостям стенда
III. СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНДА
3.1 | Выбрать застройщика стенда → ООО «_____________________»
3.2 | Концепция стенда и дизайн-макет → передать застройщику:
общая стилистика стенда
размеры стенда
какое оборудование будет представлено
какие экспонаты будут представлены
будут ли размещены печатные материалы
3.3 | Пригласить застройщика в гости
3.4 | Принять и согласовать дизайн-концепцию стенда
3.5 | Внести предоплату → инициировать строительство стенда
3.6 | Принять стенд на выставке
3.7 | Полностью оплатить счет
IV. ЭКСПОНАТЫ ДЛЯ СТЕНДА
4.1 | Согласовать список оборудования для стенда
Оборудование №1
Оборудование №2
4.3 | Отправить заявку на доставку оборудования
4.4 | Дополнить заявку рекламными материалами
V. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ СТЕНДА
5.1 | Продумать варианты размещения мультимедиа
5.2 | Продумать варианты размещения рекламных материалов
5.3 | Общебытовые нужды
питьевая вода
капсулы кофе
кофе-машина
VI. МОНТАЖ СТЕНДА И НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ
6.1 | Начать монтаж стенда
6.2 | Согласовать список ответственных за настройку приборов
менеджер по продажам → ФИО
инженер → ФИО
6.3 | Оформить коммандировки и проживание с учетом других сроков
6.4 | Приобрести проездные билеты с учетом других сроков
VII. МЕРОПРИЯТИЯ НА ВЫСТАВКЕ
7.1 | Узнать у организатров обо всех формах участия в выставке
реклама в печатном путеводителе
бедж → распространение рекламы в выставочном зале
реклама в рассылках до проведения по базам выставки
напольные наклейки
доп. беджи участников
рекламные конструкции в фойе
рекламные конструкции на улице
аренда площади под рекламные конструкции
реклама на сайте
аренда оборудованных помещений для деловой программы
VIII. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
8.1 | Провести аудит имеющихся рекламных-материалов
8.2 | Определить список печатных материалов
Материал №1
Материал №2
8.3 | Проверить на технические ошибки общий каталог продукции
8.4 | Определить количество общих каталогов для выставки
8.5 | Общий каталог
IX. СУВЕНИРНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
9.1 | Сувенирная продукция
шариковые ручки
блокноты
ПЭ пакеты
флеш-накопитель с каталогом продукции
9.2 | Кондитерская продукция с логотипом компании
шоколадные конфеты
макаруны
шоколадные плитки
X. ЛОГИСТИКА ВЫСТАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
10.1 | Определить примерный объем перевозимого имущества
10.2 | Скорректировать объем при появлении данных от подрядчиков
XI. РЕКЛАМА В СМИ И ПРОЧИЕ АКТИВНОСТИ
11.1 | Определить целесообразность рекламы в СМИ
11.2 | Выбрать способы рекламы в СМИ
11.3 | Баннер выставки в емейл подписи
11.4 | Баннер выставки на сайт
XII. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГОСТЕЙ СТЕНДА
12.1 | Подготовить текст заявки для контактов выставки
XIII. ДЕМОНТАЖ СТЕНДА И ОБОРУДОВАНИЯ
13.1 | Демонтаж стенда под ключ
13.2 | Отправка оборудования обратно